# План внедрения: от эталона к разработке

Процесс «Управление план-фактом и прогнозом», домен 14.1. Роли в плане обезличены: менеджер процесса (бизнес-сторона) и лидер цифровизации от ИТ (ИТ-сторона: и анализ логов, и последующая разработка — эти треки слабо пересекаются по времени). Конкретные люди подставляются на месте.

## 1. Образ результата программы

Результат меряется вехами, каждая проверяема, ни одна не привязана к календарной дате жёстко:

—  Веха 1. Пакет данных для майнинга подтверждён: опись сдана, по трём фундаментальным вопросам даны вердикты — консистентность маскировки, наличие объектных идентификаторов, фактическая глубина следов.

—  Веха 2. Черновики по всем пакетам с цифровыми следами готовы и разосланы владельцам; по пакетам без следов — явная пометка «заполняется с нуля».

—  Веха 3. Шаблоны заполнены владельцами: в каждом поле ответ или «не знаю, уточнить у такой-то роли», пустых полей нет.

—  Веха 4. Сверка «сказанное против фактического» пройдена, расхождения разобраны на встречах, не в переписке.

—  Веха 5. Первые постановки на разработку волны 0 (Ш1, Ш2, след П3, первичные пороги П4) приняты обеими ролями.

—  Веха 6. Первый работающий результат: живой реестр сигналов на пилотном дивизионе вместо замечаний, рассыпанных по презентациям.

Полнота источника: в эталоне есть все обязательные разделы — легенда, кольцевая карта, таблица «как сейчас → сложность → решение», реестры агентов, контролей и данных. Колонки «как сейчас» в источнике пусты по построению первого прохода — их закрытие и есть задача этого пакета, пробелом это не считается. Профильной ветки как отдельного набора шагов у процесса нет: профили В1–В4 — разновидности сигнала внутри одного кольца, они разбираются в шаблонах шагов.

## 2. План действий по ролям

### Менеджер процесса

| Когда | Что делает |
| --- | --- |
| Неделя 0 | Открывает программу: стартовая коммуникация владельцам шагов — зачем пакет, почему поля «как сейчас» пусты и кто принесёт черновики. Назначает оперативных владельцев пакетов (раздел 3). |
| Недели 0–7 | Берёт операционное владение шагом Ш6 «Принятие решения» как пилотным: это самый проработанный и самый чувствительный шаг эталона — мандаты, порог автономии, контроли К-05 и К-06. На нём отрабатывается качество заполнения для остальных. |
| Недели 3–5 | Разблокирует бизнес-вопросы владельцев: споры о границах шагов, «чьё это правило», доступ к методологам. Норматив реакции — два рабочих дня. |
| Неделя 5 | Участвует в приёмке результатов сверки: расхождения «сказанное против фактического» разбираются с владельцами содержательно, без поиска виноватых. |
| Недели 6–7 | Подписывает регламент перехода от ручного контроля к автономному решению агента: пороги старта, порядок повышения автономии по данным калибровки, право отката. |

### Лидер цифровизации от ИТ

| Когда | Что делает |
| --- | --- |
| Неделя 0 | Подтверждает состав пакета данных для майнинга: какие журналы, из каких систем, за какой период. Заказывает технические доступы. Запускает интеграционную разведку и согласования с безопасностью и юридической функцией — именно с недели 0, не «когда дойдут руки»: поздние ограничения здесь — типовая ошибка таких программ. |
| Недели 1–2 | Принимает данные и строит единую событийную базу по инструменту из папки 4 (Промпт 2а, этапы 1–3): опись, база, связность. Артефакт — паспорт данных с вердиктами. |
| Недели 2–3 | Раскладывает базу по пакетам (этап 4 того же инструмента), готовит черновики и рассылает владельцам вместе с шаблонами. Пакетам без следов — явная пометка. |
| Недели 3–5 | Сопровождает заполнение: отвечает на вопросы про черновики, дозапрашивает недостающие данные единым списком. |
| Неделя 5 | Прогоняет сверку «сказанное против фактического» по уже построенной базе (раздел 5 того же инструмента), без пересборки с нуля. Принимает заполненные шаблоны. |
| Недели 6–7 | Собирает постановки на разработку волны 0 из заполненных шаблонов и черновиков; фиксирует бэклог. |
| Неделя 7 и далее | Стартует разработку волны 0, держит релизный ритм в две недели, ведёт демонстрации владельцам на живых данных. |

## 3. Пакеты и владельцы

Владельцы назначаются на месте — структура таблицы готова, имена не придумываются.

| Пакет | Что покрывает | Оперативный владелец | Куратор |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш1 · Регистрация сигнала | От прихода факта или события смежного кольца до появления записи сигнала в реестре. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш2 · Квалификация и материальность | От зарегистрированного сигнала до присвоенного профиля и вердикта о существенности. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш3 · Экономическая диагностика | От существенного сигнала до факторного разложения причин. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш4 · Пересчёт прогноза | От диагноза до опубликованной версии прогноза с трассой изменений. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш5 · Выработка реакции | От диагноза и пересчитанного прогноза до набора вариантов с ценами и требуемыми мандатами. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш6 · Принятие решения | От набора вариантов до зафиксированного решения с мандатом. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш7 · Передача в кольца-заказчики | От решения до подтверждённого получения кольцами-заказчиками. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Ш8 · Закрытие фактом и оценка | От исполненного решения до закрытого фактом сигнала и записанной пост-оценки. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Сквозные механизмы П1–П6 | Модель, планы и лимиты, след, полномочия, диспетчер, калибровка; каноничность правил. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |
| Интеграции | Системный ландшафт и девять стыков со смежными кольцами; заполняется по документации и интервью. | [должность/ФИО по месту] | [куратор от менеджера процесса] |

## 4. Сводный план по неделям

| Неделя | Содержание |
| --- | --- |
| 0 | Организационный старт: коммуникация, назначение владельцев, подтверждение пакета данных, заказ доступов. Параллельно — старт интеграционной разведки и согласований с безопасностью и юридической функцией. |
| 1–2 | Приёмка данных и единая событийная база: опись всех файлов, вердикты по маскировке, объектным идентификаторам и глубине следов; связность и трейсы. |
| 2–3 | Раскладка по пакетам и черновики; рассылка владельцам черновиков вместе с шаблонами. |
| 3–5 | Владельцы заполняют шаблоны поверх черновиков; пакеты без следов — с нуля. Менеджер процесса разблокирует вопросы; дозапросы данных — единым списком. |
| 5 | Сверка «сказанное против фактического» по готовой базе; разбор расхождений; приёмка шаблонов. |
| 6–7 | Постановки на разработку волны 0; приёмка обеими ролями; подпись регламента автономии. |
| 7+ | Старт разработки волны 0, релизный ритм две недели, демонстрации на живых данных. Волны 1–3 планируются по факту приёмки волны 0. |

## 5. Как майнинг встроен в заполнение

Процесс оставляет цифровые следы в учётном контуре, инструменте планирования и на рабочих местах, поэтому майнинг применим — но не ко всем пакетам одинаково: часть работы живёт в файлах и головах. Соответствие «что даёт анализ → куда попадает»:

| Артефакт шаблона | Что даёт анализ логов | Куда попадает в шаблоне |
| --- | --- | --- |
| Паспорт шага | Объёмы операций, частоты, распределение по времени, светофор обеспеченности следами. | Строки «объёмы» и «сроки» — как черновая цифра для сверки с оценкой владельца. |
| Реестр данных | Опись источников: где элемент реально лежит, период, формат, пример значения. | Колонки «источник сегодня», «способ доступа», «пример значения». |
| Карточка агента: текущий аналог | Матрица переходов между системами, разрывы через таблицы, доля офисного слоя в маршруте. | Поля «текущий аналог» и «триггер и вход» — как наблюдаемая картина работы. |
| Карточка агента: примеры | Трейсы объектов: типовые маршруты, граничные варианты, длительности. | Поля примеров — как заготовки кейсов, владелец подтверждает и дополняет контекстом. |
| Реестр контролей | События отклонений и блокировок в журналах систем, если пишутся. | Колонка «где проверяется сегодня» — что из проверок видно в данных. |

## 6. Реестр артефактов, риски и меры

—  Готово: эталон процесса (executive-документ), этот план, Приложение А, шаблоны десяти пакетов, инструмент аналитика с индексом.

—  Создаётся: паспорт данных, единая событийная база, черновики пакетов, заполненные шаблоны, протокол сверки.

—  Итог: постановки на разработку по волнам и бэклог с приоритетами.

| Риск | Мера в этом плане |
| --- | --- |
| Конфликт интересов: владельцы описывают работу, которую предполагается автоматизировать | Стартовая коммуникация менеджера процесса проговаривает это прямо; сверка по логам делает искажения видимыми без обвинений — расхождение разбирается содержательно (недели 0 и 5). |
| Шаблоны как мнения, а не факты — там, где логов нет | Пакеты без следов помечены заранее (индекс папки 4); по ним обязательны примеры реальных случаев, а спорные утверждения получают статус «подтвердить у смежной роли». |
| Позднее обнаружение интеграционных ограничений | Интеграционная разведка и согласования с безопасностью и юридической функцией — с недели 0; пакет «Интеграции» заполняется параллельно шагам, не после. |
| Четыре версии одного сквозного правила от четырёх владельцев | Сквозные механизмы вынесены в отдельный пакет с одним владельцем; расхождения версий фиксируются как находка и сводятся к канонической версии на сверке. |