## Этапы
Этап | оценка ИИ без ИИ | оценка ИИ с ИИ | Оценка человека с ИИ | Сделано_без_агента | Сделано_с_агентом | Остаток_без_агента | Остаток_с_агентом | Эффект_агента_% | FTE_без_агента_12мес | FTE_с_агентом_12мес
0 | 46 | 29 | 23.5 | 39.4 | 24.2 | 6.6 | 4.8 | 37 | 0.21 | 0.13
MVP 0.1 | 149 | 90.4 | 58.5 | 127.2 | 73.9 | 21.9 | 16.4 | 39.3 | 0.68 | 0.41
MVP 0.2 | 373 | 140.5 | 70.5 | 27.8 | 12.4 | 345.2 | 128.1 | 62.3 | 1.7 | 0.64
MVP 0.3 | 61 | 28.5 | 21.5 | 0 | 0 | 61 | 28.5 | 53.3 | 0.28 | 0.13
MVP 0.4 | 35 | 19.5 | 16 | 0 | 0 | 35 | 19.5 | 44.3 | 0.16 | 0.09
MVP 0.5 | 116.5 | 70.5 | 56.5 | 0 | 0 | 116.5 | 70.5 | 39.5 | 0.53 | 0.32
MVP 0.6 | 547.5 | 246.3 | 111 | 0 | 0 | 547.5 | 246.3 | 55 | 2.49 | 1.12
MVP 0.7 | 64 | 40.9 | 32 | 4.6 | 2.3 | 59.4 | 38.6 | 36.1 | 0.29 | 0.19
MVP 0.8 | 228.5 | 100.3 | 69 | 0 | 0 | 228.5 | 100.3 | 56.1 | 1.04 | 0.46
MVP 0.9 | 66 | 37 | 33.5 | 0 | 0 | 66 | 37 | 43.9 | 0.3 | 0.17
MVP 1.0 | 37.5 | 21.8 | 18 | 0 | 0 | 37.5 | 21.8 | 41.9 | 0.17 | 0.1
MVP 1.1 | 86 | 42 | 38.5 | 0 | 0 | 86 | 42 | 51.2 | 0.39 | 0.19
MVP 1.2 | 122 | 62.5 | 55 | 0 | 0 | 122 | 62.5 | 48.8 | 0.55 | 0.28
MVP 2.0 | 43 | 29 | 26 | 0 | 0 | 43 | 29 | 32.6 | 0.2 | 0.13
ИТОГО | 1975 | 958.2 | 629.5 | 199 | 112.8 | 1776.1 | 845.3 | 51.5 | 8.98 | 4.36

## Задачи_бэклога
Этап | Задача_бэклога | оценка ИИ без ИИ | оценка ИИ с ИИ | Оценка человека с ИИ | Сделано_с_агентом | Остаток_без_агента | Остаток_с_агентом | Эффект_агента_%
0 | §0.1 | #NAME? | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 35.3
0 | §0.2 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 44.4
0 | §0.3 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 41.7
0 | §0.4 | 8 | 4.5 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 43.8
0 | §0.5 | 13 | 9.5 | 9 | 6 | 4 | 3.5 | 26.9
MVP 0.1 | §1.1 | 7 | 3.6 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 48.6
MVP 0.1 | §1.2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 50
MVP 0.1 | §1.3 | 17 | 8.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 50
MVP 0.1 | §2 | 16 | 10.5 | 5 | 3.5 | 11 | 7 | 34.4
MVP 0.1 | §3.0 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 41.7
MVP 0.1 | §3.1 | 6.5 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0 | 50.8
MVP 0.1 | §3.2 | 8 | 4.2 | 8 | 4.2 | 0 | 0 | 47.5
MVP 0.1 | §3.3 | 6 | 3.4 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 43.3
MVP 0.1 | §3.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
MVP 0.1 | §4 | 27 | 15 | 25 | 13 | 2 | 2 | 44.4
MVP 0.1 | §5 | 21 | 11.5 | 19.8 | 10.7 | 1.2 | 0.8 | 45.2
MVP 0.1 | §6 | 18.5 | 13.5 | 10.8 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | 27
MVP 0.2 | §7.0 | 7 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | 3.1 | 50
MVP 0.2 | §7.1 | 293 | 87.5 | 23 | 7 | 270 | 80.5 | 70.1
MVP 0.2 | §7.1* | 15 | 12 | 4 | 5 | 11 | 7 | 20
MVP 0.2 | §7.7 | 58 | 37.5 | 0 | 0 | 58 | 37.5 | 35.3
MVP 0.3 | §8 | 61 | 28.5 | 0 | 0 | 61 | 28.5 | 53.3
MVP 0.4 | §9 | 35 | 19.5 | 0 | 0 | 35 | 19.5 | 44.3
MVP 0.5 | §10.1 | 26.5 | 15 | 0 | 0 | 26.5 | 15 | 43.4
MVP 0.5 | §10.2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 46.2
MVP 0.5 | §10.3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 46.2
MVP 0.5 | §10.4 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 47.8
MVP 0.5 | §10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
MVP 0.5 | §11 | 41 | 23.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5 | 42.7
MVP 0.6 | §12.0 | 9.5 | 4.8 | 0 | 0 | 9.5 | 4.8 | 49.5
MVP 0.6 | §12.1 | 466 | 192 | 0 | 0 | 466 | 192 | 58.8
MVP 0.6 | §12.1* | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20
MVP 0.6 | §12.7 | 52 | 33.5 | 0 | 0 | 52 | 33.5 | 35.6
MVP 0.7 | §13.0 | 8 | 4 | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 3.2 | 50
MVP 0.7 | §13.1 | 16 | 8.5 | 3.1 | 1.6 | 12.9 | 7 | 46.9
MVP 0.7 | §13.2 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | 16 | 8.6 | 46.2
MVP 0.7 | §13.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
MVP 0.7 | §14 | 24 | 14.8 | 0 | 0 | 24 | 14.8 | 38.3
MVP 0.8 | §15.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 50
MVP 0.8 | §15.1 | 172.5 | 62.8 | 0 | 0 | 172.5 | 62.8 | 63.6
MVP 0.8 | §15.1* | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16.7
MVP 0.8 | §15.7 | 39 | 25 | 0 | 0 | 39 | 25 | 35.9
MVP 0.9 | §16 | 66 | 37 | 0 | 0 | 66 | 37 | 43.9
MVP 1.0 | §17 | 37.5 | 21.8 | 0 | 0 | 37.5 | 21.8 | 41.9
MVP 1.1 | §18 | 86 | 42 | 0 | 0 | 86 | 42 | 51.2
MVP 1.2 | §19 | 122 | 62.5 | 0 | 0 | 122 | 62.5 | 48.8
MVP 2.0 | §20 | 43 | 29 | 0 | 0 | 43 | 29 | 32.6

## Подзадачи
Этап | Задача | Пункт | Название подзадачи | Статус | оценка ИИ без ИИ | оценка ИИ с ИИ | Оценка человека с ИИ | Сделано_без_агента | Сделано_с_агентом | Остаток_без_агента | Остаток_с_агентом | Примечание
0 | §0.1 | 0.1.1 | Зафиксировать бизнес-ценность СВТ | Done | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0
0 | §0.1 | 0.1.2 | Зафиксировать фактическую архитектуру | Done | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
0 | §0.1 | 0.1.3 | Зафиксировать текущий стек | Done | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
0 | §0.1 | 0.1.4 | Выявить ключевые проблемы легаси | Done | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
0 | §0.2 | 0.2.1 | Сформулировать цель трансформации | Done | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
0 | §0.2 | 0.2.2 | Обосновать невозможность точечного рефакторинга | Done | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
0 | §0.2 | 0.2.3 | Сформулировать ожидаемые эффекты | Done | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0
0 | §0.3 | 0.3.1 | Зафиксировать требования к архитектуре/данным/логике/… | Done | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0
0 | §0.3 | 0.3.2 | Оформить архитектурный документ 2.0 | Done | 6 | 3.5 | 2 | 6 | 3.5 | 0 | 0
0 | §0.3 | 0.3.3 | Принять целевые решения (монолит Blazor+SQL, CQRS…) | Done | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
0 | §0.4 | 0.4.1 | Составить план работ трансформации | Done | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0
0 | §0.4 | 0.4.2 | Оценить план (экспертно + с AI) | Partial | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | текущая оценка
0 | §0.4 | 0.4.3 | Сформировать дорожную карту | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
0 | §0.5 | 0.5.1 | Исследовать готовность сред под новый стек | Done | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
0 | §0.5 | 0.5.2 | Составить план обновления сред | Done | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
0 | §0.5 | 0.5.3 | Накатить обновление на ДЕВ | Done | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0
0 | §0.5 | 0.5.4 | Накатить обновление на ТЕСТ | Done | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0
0 | §0.5 | 0.5.5 | Накатить обновление на ПРОД | Todo | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.5
0 | §0.5 | 0.5.6 | Подтвердить готовность сред | Todo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
MVP 0.1 | §1.1 | 1.1.1 | Точка входа, layout, маршрутизация | Done | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.1 | 1.1.2 | Конфигурация (БД, логи, трассировка) | Done | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.1 | 1.1.3 | Локализация ru/en | Done | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.1 | 1.1.4 | Composition root: Platform + модули | Done | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.2 | 1.2.1 | Базовые страницы, меню, UI-компоненты | Done | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.2 | 1.2.2 | Обработка ошибок | Done | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.2 | 1.2.3 | Инфраструктура доступа к БД | Done | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.2 | 1.2.4 | Каркас unit и integration тестов | Done | 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.3 | 1.3.1 | Фреймворк гридов (фильтры, сортировка, пагинация) | Done | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.3 | 1.3.2 | Фреймворк карточки записи | Done | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §1.3 | 1.3.3 | Фреймворк БД (FTS, чтение грида/карточки) | Done | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §2 | 2.1 | Процесс деплоя на ДЕВ | Done | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §2 | 2.2 | Процесс деплоя на ТЕСТ | Done | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §2 | 2.3 | Процесс деплоя на Prod | Todo | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3
MVP 0.1 | §2 | 2.4 | Smoke-проверки после выкладки | Todo | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.1 | §2 | 2.5 | Автоматизировать CI/CD через GitLab | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.1 | §3.0 | 3.0.1 | Собрать требования к RO-фреймворку | Done | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.0 | 3.0.2 | Исследовательские работы | Done | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.0 | 3.0.3 | Прототип (PoC) | Done | 6 | 3.5 | 2 | 6 | 3.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.1 | 3.1.1 | SQL-шаблон: таблицы, партиции, FTS, заливка | Done | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.1 | 3.1.2 | Процедуры чтения грида и карточки | Done | 2.5 | 1.2 | 1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.2 | 3.2.1 | C#-шаблон модуля (грид, деталь, ресурсы, меню) | Done | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.2 | 3.2.2 | Интеграционные и юнит-тесты шаблона | Done | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.2 | 3.2.3 | Внутреннее ручное тестирование шаблона | Done | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.3 | 3.3.1 | Краткий отчёт (видимые поля) | Done | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.3 | 3.3.2 | Полный отчёт (полный набор полей) | Done | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.3 | 3.3.3 | Подтверждение больших выгрузок, таймауты | Done | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.3 | 3.3.4 | Внутреннее ручное тестирование отчётов | Done | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 0
MVP 0.1 | §3.4 | 3.4.1 | Передать экспертные знания навыку агента (RO) | Done | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | только «с агентом»
MVP 0.1 | §3.4 | 3.4.2 | Конфигурация skills/commands для RO-справочника | Done | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | add-reference-book + rules
MVP 0.1 | §4 | 4.1 | Собрать требования по пилоту «Ставки» | Done | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §4 | 4.2 | Полный цикл RO «Ставки» (вкл. отчёты) с AI | Done | 12 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | самый сложный RO
MVP 0.1 | §4 | 4.3 | Исправить ошибки фреймворка | Done | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0
MVP 0.1 | §4 | 4.4 | Нестандартный функционал «Ставки» | Done | 4 | 2.5 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §4 | 4.5 | Внутреннее тестирование | Done | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §4 | 4.6 | UAT | Todo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 0.1 | §5 | 5.1 | Собрать требования к синхронизации | Done | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
MVP 0.1 | §5 | 5.2 | Спроектировать механизм синхронизации | Done | 4 | 2.5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §5 | 5.3 | Написать код фреймворка синхронизации | Done | 12 | 6 | 0.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | SnapshotSync* + v2.Sync_*
MVP 0.1 | §5 | 5.4 | Внутреннее тестирование фреймворка sync | Partial | 3 | 2 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | unit/integration есть; полный smoke — нет
MVP 0.1 | §6 | 6.1 | Требования для переноса «Ставки» (sync) | Done | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §6 | 6.2 | Подключить «Ставки» к sync с AI | Done | 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §6 | 6.3 | Права AD «Единое окно»/«Инициатор» | Partial | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | 0.3 | 1.05 | 0.7 | заготовка; полноценная ролевая — MVP 0.4
MVP 0.1 | §6 | 6.4 | Протестировать синхронизацию | Done | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0
MVP 0.1 | §6 | 6.5 | Исправить дефекты фреймворка sync | Done | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0
MVP 0.1 | §6 | 6.6 | Внутреннее тестирование | Partial | 2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.05 | 0.6 | 0.45
MVP 0.1 | §6 | 6.7 | UAT | Todo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 0.1 | §6 | 6.8 | Релиз на прод + параллельная работа с легаси | Todo | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.5
MVP 0.2 | §7.0 | 7.0.1 | Составить список переносимых справочников по группам | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.2 | §7.0 | 7.0.2 | Составить требования к переносу | Todo | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.2 | §7.0 | 7.0.3 | Реализовать меню справочников | Partial | 2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | меню для 5 модулей есть
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.1 | Перенести группу «Ставки» (~10; без пилота TR — 9) | Partial | 54 | 16.5 | 10 | 18 | 5.5 | 36 | 11 | сделано: TransportLeg, ParityRates, AverageRateLevel3
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.2 | Перенести группу «Продукты» (~5) | Todo | 28 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8.5
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.3 | Перенести группу «Склады и ограничения» (~7) | Partial | 41 | 12.5 | 5 | 5 | 1.5 | 36 | 11 | сделано: LocationsNodes
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.4 | Перенести группу «Матрица каналов» (~5) | Todo | 28 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8.5
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.5 | Перенести группу «Интеграция с ЦБД» (~5) | Todo | 28 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8.5
MVP 0.2 | §7.1 | 7.1.6 | Перенести Вспомогательные (~30) | Todo | 114 | 33 | 10 | 0 | 0 | 114 | 33
MVP 0.2 | §7.1* | 7.1.9*+10* | Доработка фреймворка/skill по ходу тиража (~60 RO) | Partial | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | без агента: только framework; с агентом: +эволюция skill
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.1 | Сверка новых справочников с легаси | Todo | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.2 | Доработка по результатам сверки | Todo | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.3 | Нагрузочное тестирование | Todo | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.4 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.5 | Исправление дефектов | Todo | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.6 | UAT | Todo | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5
MVP 0.2 | §7.7 | 7.7.7 | Релиз на продуктив | Todo | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.5
MVP 0.3 | §8 | 8.1 | Требования к модулю отчётов и ~10 отчётам | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.3 | §8 | 8.2 | Каркас модуля отчётов (регистрация, маршруты, меню) | Todo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.3 | §8 | 8.3 | Пилотный отчёт вне справочников | Todo | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 0.3 | §8 | 8.4 | Тираж отчётов (~10) | Todo | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 40 | 16 | 9× после пилота; норма ~4.5/1.8
MVP 0.3 | §8 | 8.5 | Внутреннее тестирование | Todo | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 0.3 | §8 | 8.6 | UAT | Todo | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 0.4 | §9 | 9.1 | Аналитика ролевой модели | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.4 | §9 | 9.2 | Хранение ролей, проверки, маппинг AD | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.4 | §9 | 9.3 | Админка ролевой модели | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.4 | §9 | 9.4 | Проверки прав в меню/гриде/карточке/отчётах | Todo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3
MVP 0.4 | §9 | 9.5 | Логирование действий пользователей | Todo | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.4 | §9 | 9.6 | Внутреннее тестирование | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.4 | §9 | 9.7 | UAT | Todo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 0.5 | §10.1 | 10.1.1 | Анализ и постановка CQRS write-ядра | Todo | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 0.5 | §10.1 | 10.1.2 | Пайплайн authorize→validate→domain→persist→audit→read-model | Todo | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6
MVP 0.5 | §10.1 | 10.1.3 | Идемпотентность, конкурентность, транзакционность | Todo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.5 | §10.1 | 10.1.4 | Точка расширения аудита | Todo | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1
MVP 0.5 | §10.1 | 10.1.5 | Внутреннее тестирование write-ядра | Todo | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 0.5 | §10.2 | 10.2.1 | Модуль расчёта (перенос из БД в C#) | Todo | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5
MVP 0.5 | §10.2 | 10.2.2 | Внутреннее тестирование модуля расчёта | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.5 | §10.3 | 10.3.1 | Модуль обратного обновления легаси | Todo | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5
MVP 0.5 | §10.3 | 10.3.2 | Внутреннее тестирование reverse-sync | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.1 | Модалка выбора элемента дочернего справочника | Todo | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.2 | Адаптация UI-компонентов редактирования | Todo | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.3 | Операции Создать/Редактировать/Архивировать | Todo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.4 | Валидация вводимых данных в UI | Todo | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.5 | Проверка прав в редакторе | Todo | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.6 | Трассировка и логирование операций | Todo | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.7 | Вызов точки расширения аудита | Todo | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5
MVP 0.5 | §10.4 | 10.4.8 | Внутреннее тестирование UI-редактора | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.5 | §10.5 | 10.5.1 | Экспертные знания навыку агента (редактор) | Todo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | только «с агентом»
MVP 0.5 | §10.5 | 10.5.2 | Конфигурация skills/commands для редактора | Todo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
MVP 0.5 | §11 | 11.1 | Сбор требований пилота «Транспортные плечи» | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.5 | §11 | 11.2 | Валидация плеч (перенос из легаси) | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.5 | §11 | 11.3 | Обработка/расчёт при сохранении | Todo | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 0.5 | §11 | 11.4 | Полный цикл редактора по фреймворку + AI | Todo | 6 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.5
MVP 0.5 | §11 | 11.5 | Обратная синхронизация плеч с легаси | Todo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.5 | §11 | 11.6 | Исправление ошибок фреймворка | Todo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.5 | §11 | 11.7 | Нестандартный функционал | Todo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.5 | §11 | 11.8 | Внутреннее тестирование | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.5 | §11 | 11.9 | UAT | Todo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 0.5 | §11 | 11.1 | Релиз на продуктив | Todo | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 0.6 | §12.0 | 12.0.1 | Список редакторов по группам | Todo | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8
MVP 0.6 | §12.0 | 12.0.2 | Требования к ~50 редакторам (поля, компоненты) | Todo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.1 | Редакторы «Ставки» (~10; −1 пилот → 9) | Todo | 102 | 45 | 30 | 0 | 0 | 102 | 45
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.2 | Редакторы «Склады и ограничения» (~7) | Todo | 74 | 32 | 10 | 0 | 0 | 74 | 32
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.3 | Редакторы «Матрица каналов» (~5) | Todo | 46 | 19 | 5 | 0 | 0 | 46 | 19
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.4 | Редакторы «Интеграция с ЦБД» (~5) | Todo | 46 | 19 | 5 | 0 | 0 | 46 | 19
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.5 | Редакторы «Продукты» (~5) | Todo | 46 | 19 | 5 | 0 | 0 | 46 | 19
MVP 0.6 | §12.1 | 12.1.6 | Редакторы Вспомогательные (~20) | Todo | 152 | 58 | 20 | 0 | 0 | 152 | 58
MVP 0.6 | §12.1* | 12.1.10*+11* | Доработка фреймворка/skill редакторов на тираже | Todo | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 16 | с агентом включает эволюцию skill
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.1 | Сверка редакторов с легаси | Todo | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.2 | Нагрузочное тестирование | Todo | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.3 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.4 | Исправление дефектов | Todo | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.5 | UAT | Todo | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5
MVP 0.6 | §12.7 | 12.7.6 | Релиз на продуктив | Todo | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.5
MVP 0.7 | §13.0 | 13.0.1 | Анализ и постановка требований загрузчика | Todo | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.7 | §13.0 | 13.0.2 | Прототипирование | Partial | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.75 | 3.5 | 1.75 | есть зачаток Import/, staging stub
MVP 0.7 | §13.1 | 13.1.1 | Страница/компоненты Excel-загрузчика | Partial | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5
MVP 0.7 | §13.1 | 13.1.2 | Парсинг Excel → DTO | Partial | 3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.9
MVP 0.7 | §13.1 | 13.1.3 | Прогресс, ошибки парсинга/валидации/загрузки | Partial | 3 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.45 | 2.1 | 1.05
MVP 0.7 | §13.1 | 13.1.4 | Стейджинг и UI просмотра | Todo | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.7 | §13.1 | 13.1.5 | Внутреннее тестирование UI загрузки | Todo | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.1 | Переиспользование валидаций/команд редактора | Todo | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.2 | Оркестрация пайплайна загрузки | Todo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.3 | Проверка прав в загрузчике | Todo | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.4 | Трассировка и логирование | Todo | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.5 | Вызов точки расширения аудита | Todo | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5
MVP 0.7 | §13.2 | 13.2.6 | Внутреннее тестирование оркестрации | Todo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.7 | §13.3 | 13.3.1 | Экспертные знания навыку агента (загрузчик) | Todo | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5
MVP 0.7 | §13.3 | 13.3.2 | Конфигурация skills/commands для загрузчика | Todo | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5
MVP 0.7 | §14 | 14.1 | Сбор требований пилота загрузчика плеч | Todo | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8
MVP 0.7 | §14 | 14.2 | Валидация (перенос/reuse из редактора) | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | reuse → меньше, чем в §11
MVP 0.7 | §14 | 14.3 | Обработка/расчёт при загрузке | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.7 | §14 | 14.4 | Полный цикл загрузчика по фреймворку + AI | Todo | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 1.5
MVP 0.7 | §14 | 14.5 | Обратная синхронизация с легаси | Todo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
MVP 0.7 | §14 | 14.6 | Исправление ошибок фреймворка | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 0.7 | §14 | 14.7 | Нестандартный функционал загрузчика | Todo | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5
MVP 0.7 | §14 | 14.8 | Внутреннее тестирование | Todo | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5
MVP 0.7 | §14 | 14.9 | UAT | Todo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 0.7 | §14 | 14.1 | Релиз на продуктив | Todo | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 0.8 | §15.0 | 15.0.1 | Список справочников с загрузкой | Todo | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5
MVP 0.8 | §15.0 | 15.0.2 | Требования к загрузчикам | Todo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.1 | Загрузчики «Ставки» (~10; −1 пилот → 9) | Todo | 36 | 13.8 | 10 | 0 | 0 | 36 | 13.8
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.2 | Загрузчики «Склады и ограничения» (~7) | Todo | 26.5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 26.5 | 10
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.3 | Загрузчики «Матрица каналов» (~5) | Todo | 17 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6.2
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.4 | Загрузчики «Интеграция с ЦБД» (~5) | Todo | 17 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6.2
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.5 | Загрузчики «Продукты» (~5) | Todo | 17 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6.2
MVP 0.8 | §15.1 | 15.1.6 | Загрузчики Вспомогательные (~20) | Todo | 59 | 20.4 | 10 | 0 | 0 | 59 | 20.4
MVP 0.8 | §15.1* | 15.1.8*+9* | Доработка фреймворка/skill загрузчиков на тираже | Todo | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10
MVP 0.8 | §15.7 | 15.7.1 | Сверка загрузчика с редактором | Todo | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.8 | §15.7 | 15.7.2 | Нагрузочное тестирование (до 30 тыс/пачка) | Todo | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.8 | §15.7 | 15.7.3 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5
MVP 0.8 | §15.7 | 15.7.4 | Исправление дефектов | Todo | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6
MVP 0.8 | §15.7 | 15.7.5 | UAT | Todo | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4
MVP 0.9 | §16 | 16.1 | Аналитика (модель заявки, статусы workflow) | Todo | 6 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.5
MVP 0.9 | §16 | 16.2 | UI модуля заявок (грид/карточка/CRUD) на платформе+CQRS | Todo | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5
MVP 0.9 | §16 | 16.3 | Workflow заявок | Todo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.9 | §16 | 16.4 | Права Инициатор / Единое окно | Todo | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 0.9 | §16 | 16.5 | Автоподбор ставки по ключевым полям | Todo | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5
MVP 0.9 | §16 | 16.6 | Связь с подобранной ставкой (в т.ч. A-B+B-C) | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 0.9 | §16 | 16.7 | E-mail уведомления при смене статуса | Todo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 0.9 | §16 | 16.8 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.9 | §16 | 16.9 | Исправление дефектов | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 0.9 | §16 | 16.1 | UAT | Todo | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.5
MVP 0.9 | §16 | 16.11 | Релиз на продуктив | Todo | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 1.0 | §17 | 17.1 | Модель аудита (поле/было→стало/кто/когда) | Todo | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 1.0 | §17 | 17.2 | Встраивание в CQRS write-pipeline | Todo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 1.0 | §17 | 17.3 | Неблокирующая/асинхронная запись аудита | Todo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 1.0 | §17 | 17.4 | Отчёт/экран аудита + история поля | Todo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3
MVP 1.0 | §17 | 17.5 | Политика хранения / очистка / архивация | Todo | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 1.0 | §17 | 17.6 | Права на просмотр аудита | Todo | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8
MVP 1.0 | §17 | 17.7 | Нагрузочное тестирование | Todo | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 1.0 | §17 | 17.8 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 1.0 | §17 | 17.9 | Исправление дефектов | Todo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
MVP 1.0 | §17 | 17.1 | UAT | Todo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
MVP 1.0 | §17 | 17.11 | Релиз на продуктив | Todo | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5
MVP 1.1 | §18 | 18.1 | Аналитика и требования по дашбордам | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 1.1 | §18 | 18.2 | Каркас модуля дашбордов | Todo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
MVP 1.1 | §18 | 18.3 | Движок расчёта/обновления агрегатов → cache | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 1.1 | §18 | 18.4 | SQL-структура кеш-таблиц | Todo | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 1.1 | §18 | 18.5 | UI: диаграммы, сводные, drill-down | Todo | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 1.1 | §18 | 18.6 | Пилот одного дашборда E2E | Todo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3
MVP 1.1 | §18 | 18.7 | Тираж остальных дашбордов (~9) | Todo | 36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 36 | 14 | норма ~4/1.5 после пилота
MVP 1.1 | §18 | 18.8 | Контроль актуальности кеша / времени пересчёта | Todo | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5
MVP 1.1 | §18 | 18.9 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 1.1 | §18 | 18.1 | Исправление дефектов | Todo | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2.5
MVP 1.1 | §18 | 18.11 | UAT | Todo | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 1.1 | §18 | 18.12 | Релиз на продуктив | Todo | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5
MVP 1.2 | §19 | 19.1 | Инвентаризация SQL Agent jobs / SP (~30 потоков) | Todo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.2 | Аналитика способа выноса оркестрации | Todo | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
MVP 1.2 | §19 | 19.3 | Вынос оркестрации в прикладной контур | Todo | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10
MVP 1.2 | §19 | 19.4 | Сохранение семантики mdm_integ ↔️ mdm | Todo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.5 | Унификация фиксации ошибок | Todo | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 1.2 | §19 | 19.6 | Шаблон отчёта по интеграциям | Todo | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5
MVP 1.2 | §19 | 19.7 | Тираж отчётов на ~30 потоков | Todo | 45 | 18 | 20 | 0 | 0 | 45 | 18 | норма ~1.5/0.6 на поток
MVP 1.2 | §19 | 19.8 | Точечные правки легаси при необходимости | Todo | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.9 | Внутреннее функциональное тестирование | Todo | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.1 | Исправление дефектов | Todo | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.11 | UAT с поддержкой (инциденты через отчёты) | Todo | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4
MVP 1.2 | §19 | 19.12 | Релиз на продуктив | Todo | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.5
MVP 2.0 | §20 | 20.1 | Отключить дублирующий функционал в легаси | Todo | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7
MVP 2.0 | §20 | 20.2 | Рефакторинг структуры БД после отключения легаси | Todo | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15 | 8
MVP 2.0 | §20 | 20.3 | Финальный UAT | Todo | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7
MVP 2.0 | §20 | 20.4 | Вывод Front / GOD / мёртвых сервисов | Todo | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4
MVP 2.0 | §20 | 20.5 | Вывод Elastic / RabbitMQ | Todo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3

## Сделано_vs_Остаток
Срез | Без_агента_чел_дни | С_агентом_чел_дни | Доля_от_полной_без_% | Доля_от_полной_с_%
Сделано (ретро по коду) | 199 | 112.8 | 10.1 | 11.8
Остаток | 1776.1 | 845.3 | 89.9 | 88.2
Полная (Scope A) | 1975 | 958.2 | 100 | 100

## Нормы_и_допущения
Параметр | Значение | Комментарий
Роль | senior .NET + MS SQL | анализ+dev+тесты+ревью+UAT+релиз в оценке
Единица | человеко-день | 1 чел.-день ≈ 6–7 ч чистой работы
FTE справочно | 220 чел.-дней / год | колонки FTE_*_12мес
Scope | A — полная трудоёмкость | сделанное (ретро) + остаток
Agent stack | Cursor: strong models (arch/framework) + fast (тираж); senior review
RO simple | 3.5 / 1.0 | без / с агентом; как ParityRates
RO typical | 5.0 / 1.5 | как LocationsNodes / TransportLeg
RO complex | 8.0 / 2.5 | ~10 шт.; как AverageRateLevel3
RO hardest (пилот) | 12+framework feedback | TransportRate; Validate* ≈ 2753 LOC
Editor typical (~10 rules) | 6.0 / 2.0 | после CQRS+UI framework
Editor complex (~100 rules) | 22.0 / 11.0 | калибр ValidateTransportRate vs WarehouseASVERPLimitation (~8×)
Loader typical | 2.5 / 0.8 | reuse валидаторов редактора
Loader complex | 7.0 / 3.0 | batch/staging/уникальные кейсы
Объёмы | ~60 RO / ~50 editors / ~50 loaders / ~10 reports / ~10 dashboards / ~30 integrations | из плана
Сложность RO | ~10 сложных; TransportRates самый сложный; большинство ≤ LocationsNodes
Сложность editor/loader | ~10 сущностей × ~100 проверок; остальные × ~10
Skills без агента | 0 | время на skills только в колонке «с агентом»
UAT/релиз/координация | мультипликатор агента ~0.85–1.0 | мало ускоряется
Тираж по skill | мультипликатор ~0.25–0.35 | RO после add-reference-book
Порт бизнес-логики SQL→C# | мультипликатор ~0.45–0.55 | агент + обязательный senior review
Факт по коду: сделано | Host/Platform/Sync + 5 RO + skill RO + tests; Import stub
Факт по коду: не сделано | Auth/роли, write-CQRS, целевые loaders, отчёты вне RO, заявки, аудит, дашборды, оркестрация, прод MVP 0.1, CI BlazorSVT